Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025

(podlega publikacji na stronie podmiotowej BIP Sądu Rejonowego w Stalowej Woli)

Nazwa podmiotu: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Data sporządzenia: 30.12.2021 r.

Zaktualizowano: 27.06.2023 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Alina Pyz

Zatwierdzam:

Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli:

Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2022 – 2025

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw.  z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696) Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli niniejszym przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

| Zakres tematyczny oraz terminy realizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Planowane działania | Sposób realizacji | Osoba/Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji |
|  | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025. | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego | Koordynator ds. dostępności | zrealizowano |
|  | Szkolenia dla Koordynatora ds. dostępności oraz Członków Zespołu ds. dostępności cyfrowej | Zapewnienie Koordynatorom możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Oddział Administracyjny | w całym okresie działania wdrożono szkolenia |
|  | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (oznaczenie początku i końca biegu schodów) | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | zrealizowano |
|  | Oznaczenie przeszkleń w drzwiach w budynku Sądu (znaki ostrzegawcze) | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | zrealizowano |
|  | Umożliwienie interesantom dostępu do języka migowego | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | zrealizowano |
|  | Instalacja pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Interesanta | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. - Zamieszczenie informacji na stronie Internetowej Sądu o posiadaniu pętli. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | kwiecień 2022 r. przedłużono termin – grudzień 2023 |
|  | Doposażenie Sądu w lupę dla słabowidzących | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | grudzień 2023 |
|  | Doposażenie Sądu w materace ewakuacyjne | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | grudzień 2023 |
|  | Wdrożenie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. | - Zapoznanie z procedurą pracowników Sądu. - Zapoznanie z procedurą pracowników ochrony budynku Sądu. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | grudzień 2023 |
|  | Wdrożenie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | - Zapoznanie z procedurą pracowników Sądu. - Zapoznanie z procedurą pracowników ochrony budynku Sądu. | BHP i PPOŻ, Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności | grudzień 2023 |
|  | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. | - Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu zakładki w zakresie dostępności. - Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną. | Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności. | w całym okresie działania |
|  | Bieżąca analiza stanu budynku i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | - Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; - Ewentualne oszacowanie kosztów prac i usług w zakresie możliwości przystosowania budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności, Główny Księgowy. | W całym okresie działania |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej oraz architektonicznej. | Aktualizowanie na stronie Internetowej Sądu Rejonowego w Stalowej Woli informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. | Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. dostępności. | w całym okresie działania |
|  | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Bieżące monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności. - Bieżące przekazywanie informacji pracownikom Sądu. | Koordynator ds. dostępności. | W całym okresie działania |
|  | Bieżąca ocena i analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej. | - Przeprowadzenie szczegółowej analizy pod kątem zgodności prowadzonej przez Sąd strony internetowej z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 848). - Ewentualne oszacowanie kosztów usług w zakresie przystosowania strony internetowej Sądu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej. | Koordynator ds. dostępności, Zespół ds. dostępności cyfrowej. | W całym okresie działania |
|  | Realizacja art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przygotowanie propozycji klauzul o zapewnieniu dostępności, do zastosowania w umowach zawieranych przez Sąd z wykonawcami. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności, Kierownik Oddziału Administracyjnego. | zrealizowano |
|  | Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności. - Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności. | Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Koordynator ds. dostępności, | zrealizowano |
|  | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696). | - Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. - Podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP Sądu Rejonowego w Stalowej Woli | Koordynator ds. dostępności | Do 31 marca danego roku. |

Monitoring i koordynacja

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu spoczywa na osobach/komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację Planu w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora ds. dostępności oraz Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.  Koordynator ds. dostępności  do 31-go marca każdego roku, przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Sprawozdanie  z realizacji Planu będzie zatwierdzane przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raport ten zostanie opublikowany na stronie Internetowej Sądu.